## Proje Özeti
PROJE PLANI
Amaç, kapsam, zaman, bütçe ve durum özeti
1. PROJE BİLGİLERİ
Proje adı: |  |  |  | Proje kodu:
Proje sponsoru: |  | Proje yöneticisi: |  | Durum: | Planlama
Başlangıç: |  | Bitiş (hedef): |  | Öncelik: | Yüksek
2. AMAÇ VE KAPSAM
Proje amacı / gerekçe:
Kapsam (dahil olanlar): |  |  | Kapsam dışı (hariç):
• • • |  |  | • • •
3. BAŞARI KRİTERLERİ VE ÖZET
Başarı kriterleri:
• • •
Planlanan bütçe | 50000 | Harcanan |  | Kalan
Görev tamamlanma % |  | Açık risk |  | Kilometre taşı

## Görevler
PROJE GÖREVLERİ (İŞ KIRILIMI)
WBS: görevler, süre, sorumlu, durum ve ilerleme
Toplam görev |  | Tamamlanan |  | Devam eden |  | Geciken
No | Görev / Aktivite | Faz | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | Süre (gün) | Durum | İlerleme % | Öncelik | Bağımlılık | Not
1 | Proje kick-off toplantısı | Başlangıç | PY | 01.09.2026 | 01.09.2026 | 1 | Tamamlandı | 100% | Yüksek
2 | Gereksinimleri topla ve onayla | Planlama | Analist | 02.09.2026 | 08.09.2026 | 5 | Devam Ediyor | 50% | Yüksek | 1
3 | Tedarikçi / kaynak seçimi | Planlama | Satınalma | 05.09.2026 | 12.09.2026 | 6 | Yapılacak | 0% | Orta | 2
4 | Uygulama / kurulum | Uygulama | Teknik | 15.09.2026 | 30.09.2026 | 12 | Yapılacak | 0% | Yüksek | 3
5 | Test ve kabul | Test | Kalite | 01.10.2026 | 08.10.2026 | 6 | Yapılacak | 0% | Yüksek | 4
6 | Eğitim ve devir | Kapanış | PY | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 3 | Yapılacak | 0% | Orta | 5
7 | Proje kapanış raporu | Kapanış | PY | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 2 | Yapılacak | 0% | Düşük | 6
Bağımlılık sütununa önceki görev numarasını yazın. Her görevin tek sorumlusu olsun.

## Kilometre Taşları
KİLOMETRE TAŞLARI (MILESTONES)
Kritik ara ve nihai hedefler
No | Kilometre Taşı | Hedef Tarih | Sorumlu | Durum | Not / Kanıt
1 | Kick-off tamamlandı | 01.09.2026 | PY | Tamamlandı | Toplantı notu
2 | Gereksinimler onaylandı | 08.09.2026 | Sponsor | Devam Ediyor
3 | Tedarik / kaynak hazır | 12.09.2026 | Satınalma | Yapılacak
4 | Uygulama bitti | 30.09.2026 | Teknik | Yapılacak
5 | Kabul testi geçildi | 08.10.2026 | Kalite | Yapılacak
6 | Proje kapanışı | 15.10.2026 | PY | Yapılacak

## Riskler
PROJE RİSK KAYDI
No | Risk | Olasılık | Etki | Öncelik | Durum | Önlem / Aksiyon | Sorumlu
1 | Tedarik gecikmesi | Orta | Yüksek | Yüksek | Açık | Alternatif tedarikçi listesi | Satınalma
2 | Kapsam kayması | Yüksek | Orta | Yüksek | Açık | Değişiklik kontrolü, sponsor onayı | PY
3 | Kaynak yetersizliği | Orta | Yüksek | Yüksek | Açık | Önceliklendirme, dış destek | Yönetim
4 | Teknik uyumsuzluk | Düşük | Yüksek | Orta | İzleniyor | Pilot test, garanti maddesi | Teknik

## Bütçe
PROJE BÜTÇESİ
Planlanan toplam |  | Harcanan |  | Kalan
No | Kalem | Planlanan (TL) | Harcanan (TL) | Fark | Not
1 | İnsan kaynağı / danışmanlık | 20000 | 8000
2 | Yazılım / lisans | 10000 | 10000
3 | Donanım / ekipman | 12000 | 0
4 | Eğitim | 3000 | 0
5 | Seyahat / lojistik | 2000 | 500
6 | Rezerv | 3000 | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Kullanım Kılavuzu
PROJE PLANI ŞABLONU - KULLANIM KILAVUZU
AMAÇ
• | Küçük ve orta ölçekli projeleri planlamak, takip etmek ve kapatmak.
• | Görev, kilometre taşı, risk ve bütçeyi tek dosyada yönetmek.
SAYFA YAPISI
1. Proje Özeti | Amaç, kapsam, tarihler, bütçe ve özet KPI.
2. Görevler | İş kırılımı (WBS), sorumlu, süre, durum, ilerleme.
3. Kilometre Taşları | Kritik ara ve final hedefler.
4. Riskler | Olasılık, etki, önlem, durum.
5. Bütçe | Kalem bazlı planlanan vs harcanan.
6. Kullanım Kılavuzu | Bu sayfa.
NASIL KULLANILIR?
1. | Proje Özeti’ni doldurun (amaç, kapsam, tarihler, bütçe).
2. | Görevler sayfasında iş kırılımını oluşturun.
3. | Kilometre taşlarını netleştirin.
4. | Riskleri yazın ve önlem atayın.
5. | Bütçe kalemlerini girin; harcamaları güncelleyin.
6. | Haftalık: görev durumları + risk + bütçe gözden geçirin.
İPUÇLARI
• | Kapsam dışı’nı baştan yazın; kaymayı önler.
• | Her görevin tek sorumlusu olsun.
• | Kilometre taşları az ve ölçülebilir olsun.
• | Görev Listesi şablonu ile günlük operasyonu ayırabilirsiniz.
• | İş Akışı / Süreç Haritası ile tekrarlayan süreçleri bağlayın.