## Proje Kontrol Listesi
PROJE KONTROL LİSTESİ
Başlatma · Yürütme · Kontrol · Kapanış
Proje adı: |  |  | Proje yöneticisi: |  | Tarih:
Faz / durum: | Başlatma | Sponsor:
Toplam |  | Tamamlanan |  | Bekleyen
Tamamlanma %
No | Kontrol Maddesi | Faz | Öncelik | Durum | Sorumlu | Tarih
1 | Proje amacı ve başarı kriterleri yazılı | Başlatma | Kritik | Bekliyor
2 | Kapsam (dahil / hariç) netleştirildi | Başlatma | Kritik | Bekliyor
3 | Sponsor / karar verici atandı | Başlatma | Kritik | Bekliyor
4 | Proje yöneticisi ve ekip rolleri belli | Başlatma | Kritik | Bekliyor
5 | Bütçe üst sınırı onaylandı | Başlatma | Yüksek | Bekliyor
6 | Hedef başlangıç ve bitiş tarihleri kondu | Başlatma | Yüksek | Bekliyor
7 | Paydaş listesi çıkarıldı | Başlatma | Orta | Bekliyor
8 | Kick-off toplantısı yapıldı / planlandı | Başlatma | Yüksek | Bekliyor
9 | İş kırılımı (görev listesi) oluşturuldu | Planlama | Kritik | Bekliyor
10 | Kilometre taşları tanımlandı | Planlama | Yüksek | Bekliyor
11 | Görevlere sorumlu ve süre atandı | Planlama | Kritik | Bekliyor
12 | Bağımlılıklar belirlendi | Planlama | Orta | Bekliyor
13 | Risk listesi yazıldı, önlem atandı | Planlama | Yüksek | Bekliyor
14 | İletişim planı (kim, ne sıklıkla) net | Planlama | Orta | Bekliyor
15 | Gerekli kaynak / tedarik listesi hazır | Planlama | Yüksek | Bekliyor
16 | Görevler takip ediliyor (durum güncel) | Yürütme | Kritik | Bekliyor
17 | Haftalık / periyodik durum paylaşımı yapılıyor | Yürütme | Yüksek | Bekliyor
18 | Kapsam değişiklikleri yazılı onaylanıyor | Yürütme | Yüksek | Bekliyor
19 | Bütçe gerçekleşen vs plan izleniyor | Yürütme | Yüksek | Bekliyor
20 | Riskler düzenli gözden geçiriliyor | Yürütme | Orta | Bekliyor
21 | Engeller zamanında sponsor / ekibe taşınıyor | Yürütme | Yüksek | Bekliyor
22 | Toplantı tutanakları ve aksiyonlar kaydediliyor | Yürütme | Orta | Bekliyor
23 | Kilometre taşı kabul kriterleri kontrol edildi | Kontrol | Kritik | Bekliyor
24 | Kalite / test adımları tamamlandı (varsa) | Kontrol | Yüksek | Bekliyor
25 | Teslimatlar sponsor / müşteriye sunuldu | Kontrol | Kritik | Bekliyor
26 | Geri bildirim alındı ve işlendi | Kontrol | Yüksek | Bekliyor
27 | Tüm teslimatlar kabul edildi | Kapanış | Kritik | Bekliyor
28 | Açık işler kapatıldı veya devredildi | Kapanış | Kritik | Bekliyor
29 | Bütçe kapanış özeti çıkarıldı | Kapanış | Yüksek | Bekliyor
30 | Dokümanlar / dosyalar arşivlendi | Kapanış | Yüksek | Bekliyor
31 | Dersler / öğrenilenler not edildi | Kapanış | Orta | Bekliyor
32 | Ekip teşekkür / kapanış bildirimi yapıldı | Kapanış | Düşük | Bekliyor
33 | Proje resmi olarak kapatıldı | Kapanış | Kritik | Bekliyor
Proje Planı şablonu ile birlikte kullanın: Plan = detay, bu liste = faz bazlı kontrol. Her faz bitiminde ilgili maddeleri güncelleyin.

## Faz Özet
PROJE — FAZ ÖZETİ
Faz | Toplam | Tamamlanan | Bekleyen | Tamamlanma %
Başlatma
Planlama
Yürütme
Kontrol
Kapanış
Bir faza geçmeden önceki fazın kritik maddelerini tamamlayın.

## Kapanış Kontrolü
PROJE KAPANIŞ — SON KONTROL
Projeyi kapatmadan önce
No | Madde | Tamam
1 | Tüm teslimatlar kabul edildi / imzalandı
2 | Açık görev ve risk kalmadı (veya devredildi)
3 | Bütçe özeti çıkarıldı
4 | Faturalar / ödemeler tamamlandı
5 | Dokümanlar arşivlendi
6 | Öğrenilenler not edildi
7 | Paydaşlara kapanış bildirimi yapıldı
8 | Proje dosyası / klasörü kapatıldı

## Kullanım Kılavuzu
PROJE KONTROL LİSTESİ - KULLANIM KILAVUZU
AMAÇ
• | Projeyi faz faz kontrol etmek; kritik adımları atlamamak.
• | Başlatma ve kapanış disiplinini güçlendirmek.
SAYFA YAPISI
1. Proje Kontrol Listesi | 33 madde — Başlatma → Kapanış.
2. Faz Özet | Faz bazlı tamamlanma oranları.
3. Kapanış Kontrolü | Projeyi kapatmadan önce 8 madde.
4. Kullanım Kılavuzu | Bu sayfa.
NASIL KULLANILIR?
1. | Proje adı ve yöneticisini yazın.
2. | İçinde bulunduğunuz faza göre maddeleri güncelleyin.
3. | Kritik maddeler bitmeden sonraki faza geçmeyin.
4. | Kapanışta Kapanış Kontrolü sayfasını işaretleyin.
İLGİLİ ŞABLONLAR
• | Proje Planı (WBS, risk, bütçe, kilometre taşı)
• | Görev Listesi, Toplantı Tutanağı, Haftalık Plan